## Sheet1
° | US N° | Qui | Quoi | Description | Back-end | Front-end | Notes | Nathan | Gaël | Gaëtan
|  | Préparation | Sujet |  |  |  |  | 0:30 | 0:05 | 0:30
|  | Préparation | Users Stories |  |  |  |  | 1:00 | 0:30 | 1:00
|  | Préparation | Backlog & UserStories |  |  |  |  | 2:00 |  | 2:00
|  | Préparation | Formation en ligne |  |  |  |  | 3:00 | 3:00 | 4:00
|  | Wiki | Backlog, User Stories, Home |  |  |  |  | 10:00 |  | 5:00
|  | DB | Créer db provisoire |  |  |  |  | 0:30 |  | 4:30
|  | Réunion | Choix technologiques back end | [5 empty] | 1:00
|  | Réunion | Choix technologiques front end |  |  |  |  | 1:00
|  | Réunion | API |  |  |  |  | 2:00
|  | Réunion | Trello |  |  |  |  | 4:00 |  | 4:00
|  | Réunion | Sécurité |  |  |  |  | 2:00 |  | 2:00
100 | US01 | Utilisateur | Se connecter | En tant qu'utilisateur de l'appication, je souhaite pouvoir me connecter avec un mon identifiant et mon mot de passe quand je clique sur le bouton "se connecter". | * Récupérer les données introduites par l'utilisateur * Vérifier que les données introduites sont recevables * Comparer avec la base de donnée via l'API (fonction login) * Token de connection | * Formulaire avec 2 champs * Un bouton "Se connecter" pour valider |  |  | 5:00
100 | US02 | Utilisateur | Rediriger vers ma page | En tant qu'utilisateur, une fois connecté, je souhaite être redirigé vers ma page de travail en fonction de mes droits. Role Droit Page de travail Directeur 1 Secretariat Secrétaire 2 Secrétariat Garderie 3 Garderie | * Récupérer les droits de la personne * Rediriger vers la page adéquate en fonction des droits |  |  |  | 3:00
100 | US03 | Garderie | Arrivée&Départ | En tant que dame de la garderie, je souhaite pouvoir ajouter une nouvelle entrée au tableau garderie. Pour se faire je dois pouvoir entrer le nom & prénom d'un élève, une date, une heure et une valeur déterminant si c'est une "arrivée" ou un "départ". Le tout doit être sauvegardé dans la DB lorsque je clique sur le bouton "Enregistrer". | * Récupérer les valeurs entrées par la dame de la garderie dans le formulaire et de les ajouter sous le bon format dans la DB via l'API (fonction POST garderie). | * Affichage d'un formulaire permettant à la dame de la garderie d'entrée les valeurs souhaitées pour ajouter une entrée/sortie dans le tableau garderie. | Longue recherche pour la méthode Tests unitaire : POST | 8:00 |  | 5:00
100 | US04 | Garderie | Arrivée&Départ : Choix de l'élève | En tant que dame de la garderie,pour plus de facilité je souhaite pouvoir sélectionner un élève particulier dans un menu déroulant lorsque je dois ajouter une arrivée ou un départ à la garderie. | * Récupérer la liste des élèves via l'API (fonction GET eleves) et afficher les noms les plus proches correspondant à ce que la dame de la garderie introduit. | * Affichage d'une liste de suggestion en fonction de la valeur entrée. |  |  |  | 1:00
100 | US05 | Garderie | Arrivée&Départ : Choix de la valeur d'arriver ou de départ de la garderie | En tant que dame de la garderie, je souhaite pouvoir entrer la valeur définissant une arrivée ou un départ lorsque je dois ajouter une entrée à la garderie. Et ce afin d'être uniforme dans les valeurs d'entrée possibles (uniquement 2 choix possibles dans ce cas). | * Récupérer la valeur choisie par la dame de la garderie entre l'arrivée ou le départ | * Afficher une liste déroulante permettant de sélectionner soit la valeur "arrivée" soit la valeur "départ". | Slider trop long a implémenter et valeur non récupérable à la fin | 2:00 |  | 1:00
100 | US06 | Garderie | Consulter la liste des arrivées et des départs | En tant que dame de la garderie, je souhaite pouvoir consulter dans un tableau l'ensemble des élèves qui ont été présent à la garderie pour une semaine spécifiquement choisie par l'utilisateur. Je dois pouvoir consulter les informations suivantes relatives à l'élève : Le nom, le prénom, l'année dans laquelle se trouve l'élève, la date et l'heure à laquelle l'arrivée ou le départ de la garderie est enregistrée, une indication quand à l'état d'arrivée ou départ de la garderie. | * Récupérer les données de la table "Garderie" dans la base de donnée via l'API (fonction GET garderie). * Compléter le tableau de la page "Garderie" avec les données récupérées. * Récupérer les données d'une semaine spécifique en passant les dates sélectionnées à l'API. | * Afficher le tableau complété avec les données récupérée dans la DB. * Afficher des boutons permettant de sélectionner une semaine spécifique pour laquelle on souhaite voir les entrées/sorties. | Transformer données récupérer pour avoir un tableau en longueur plutôt qu'en hauteur | 6:00
100 | US07 | Garderie | Gestion des erreurs d'encodage | En tant que dame de la garderie, je souhaite que si j'entre une valeur erronée pour la date, l'heure, la valeur d'arrivée ou de départ en fonction de l'heure, il y ait un message d'erreur qui s'affiche à l'écran. | * Envoyer une alerte si la date encodée est une date dans le futur, est un samedi ou un dimanche, est un jour férié. * Envoyer une alerte si l'heure encodée n'est pas comprise dans les plages horaire de la garderie [MATIN: 6h30-7h30 - SOIR: 16h00-18h30 - MERCREDI : 13h00-18h30]. * Envoyer une alerte si la valeur d'entrée/sortie ne correspond pas bien à l'heure encodée. Par exemple, une entrée à la garderie ne peut se faire que le matin entre 6h30 et 7h30. * Envoyer une alerte si une entrée ou sortie précise a déjà été entrée. | * Affichage d'une alerte si une condition n'est pas respectée. |  | 1:00 |  | 1:00
50 | US08 | Secrétariat | Affichage élèves | En tant que secrétaire, je souhaite, sur ma page de travail voir tous les élèves de l'école par ordre alphabétique | *Récupérer tous les élèves dans la base de donnée via l'API (fonction GET eleves). *Envoyer la liste des élèves au tableau de la vue | *Afficher les élèves sous forme de tableau |  |  |  | 3:00
50 | US09 | Secrétariat | Gestion élèves : Afficher détails | En tant que secrétaire, je souhaite pouvoir voir les données précises sur un élève une fois celui-ci séléctionné via le bouton "Details" de sa ligne | *Récupérer les détais de l'élève et ses parents via l'API (fonction GET eleves by ID et GET parents by ID). *Envoyer les données à la vue | *Ligne du tableau en surbrillance *Bouton "Détails" en fin de ligne *Affichage de l'élève, ses parents et détails | Parfois une erreur quand la requete prend trop de temps |  |  | 3:00
50 | US10 | Secrétariat | Gestion élèves : Modifier détails | En tant que secrétaire, je veux pouvoir modifier les valeurs d'un élève ou de ses parents et que cela soit enregistrer dans la base de donnée quand je clique sur le bouton "Sauvegarder". | * Récupérer les détails de l'élève et ses parents via l'API (fonction GET eleves by ID et GET parents by ID). * Envoyer les données à la vue * Récupérer les modifications apportées * Envoyer les modifications dans la base de donnée via l'API (fonction POST eleves et POST parents) | * Bouton "Détails" en fin de ligne * Affichage de l'élève, ses parents et détails * Bouton "Sauvegarder" |  |  |  | 2:00
50 | US11 | Direction | Gestion élèves : Création | En tant que directeur, je souhaite pourvoir ajouter un élève et ses parents à la base de données après avoir charler la page permettant la création d'un nouvel élève et cliquer sur le bouton "Sauvegarder" | * Récupérer les données introduites dans le formulaire *Sauvegarder les parents en premier *Sauvegarder l'élève en second avec les bons idParents | *Bouton "Nouvel élève" *Bouton "Sauvegarder" |  |  |  | 3:00
|  | DEV | Tests unitaire : GET login
|  | DEV | Tests unitaire : GET eleves
|  | DEV | Tests unitaire : GET elevesId
|  | DEV | Tests unitaire : GET parentsId
|  | DEV | Tests unitaire : POST eleves
|  | DEV | Tests unitaire : POST parents
|  | DEV | Tests unitaire : GET garderie
|  | DEV | Tests unitaire : POST garderie
|  | DEV | API : GET eleve |  |  |  |  | 0:30 |  | 1:00
|  | DEV | API : GET eleve by id | [6 empty] | 1:00
|  | DEV | API : GET parent by id | [6 empty] | 1:00
|  | DEV | API : GET user by login | [5 empty] | 3:00 | 2:00
|  | DEV | API : GET garderie |  |  |  |  | 1:00
|  | DEV | API : POST eleve by id | [6 empty] | 1:00
|  | DEV | API : POST parent by id | [6 empty] | 1:00
|  | DEV | API : PUT eleve | [6 empty] | 1:00
|  | DEV | API : PUT parent | [6 empty] | 1:00
|  | DEV | API : PUT garderie |  |  |  | Premier post fait, les autres inspirés donc plus rapide | 6:00
|  | DEV | Sécurite | Etre connecté pour accéder à une page de travail | * Application d'un token lors de la connection * Temps de connection limité à 12h avant de devoir se reconnecter pour secrétariat/direction et 2h pour garderie |  |  |  | 10:00
|  | DEV | Sécurite | Droit de modification de la base de donnée | * Groupes au niveau de la DB avec droits de modifications au niveau des tables distincts. - Garderie -> READ sur eleves & WRITE sur garderie - Secretariat -> READ & WRITE sur eleves - Direction -> READ & WRITE sur tout excepté table utilisateur
|  | DEV | Sécurite | Stockage des mots de passe | *Haché les mots de passe
|  | DEV | Sécurite | Sauvegarde base de données | * Logs de la base de données pendant 1 an * Sauvegarde chaque soir et récupérable pendant 1 semaine
|  | DEV | Sécurite | Vérifier les données avant envois vers la base de donnée | * Soit dans le post * Soit ajout de pattern dans le formulaire
|  | DEV | CSS | [5 empty] | 3:00
5 |  | Enseignants | Gestion classe | Voir ses classes
|  | Enseignants | Gestion point
5 |  | Secrétariat | Gestion enseignants | Creation | Toutes les infos utiles, voir screen
5 |  | Secrétariat | Gestion enseignants | Modification
5 |  | Secrétariat | Gestion enseignants | Sauvegarde dans la DB
10 |  | Parents
5 |  | Secrétariat | Gestion application | Gestion heure garderie | heure début-fin, tarifs
5 |  | Secrétariat | Facturation | Liaison avec proEco | Export format csv / xml
[8 empty] | 50:30 | 28:35 | 51:00