## Sheet1
° | US N° | Qui | Quoi | Description | Back-end | Front-end | Notes | Nathan | Gaël | Gaëtan
|  | Préparation | Sujet |  |  |  |  | 0:30 | 0:05 | 0:30
|  | Préparation | Users Stories |  |  |  |  | 1:00 | 0:30 | 1:00
|  | Préparation | Backlog & UserStories |  |  |  |  | 0:30 |  | 1:00
|  | Préparation | Formation en ligne |  |  |  |  | 3:00 | 3:00 | 4:00
|  | Wiki | Backlog, User Stories, Home |  |  |  |  | 3:00
|  | DB | Créer db provisoire |  |  |  |  | 0:30 |  | 4:30
|  | Réunion | Choix technologiques back end | [5 empty] | 1:00
|  | Réunion | Choix technologiques front end |  |  |  |  | 1:00
|  | Réunion | API |  |  |  |  | 2:00
|  | Réunion | Trello |  |  |  |  | 3:00 |  | 3:00
100 |  | Utilisateur | HTML général | [5 empty] | 2:30
100 | US01.1 | Utilisateur | Se connecter | En tant qu'utilisateur de l'appication, je souhaite pouvoir me connecter avec un mon identifiant et mon mot de passe. | * Récupérer les données introduites par l'utilisateur * Vérifier que les données introduites sont recevables * Comparer avec la base de donnée * Token de connection | * Formulaire avec 2 champs * Un bouton pour valider |  |  | 5:00
100 | US01.2 | Utilisateur | Rediriger vers ma page | En tant qu'utilisateur, une fois connecté, je souhaite être redirigé vers ma page de travail Role - Droit - Page de travail Directeur - 1 - Secretariat Secrétaire - 2 - Secrétariat Garderie - 3 - Garderie | * Récupérer le s droits de la personne * Rediriger vers la page adéquate en fonction des droits |  |  |  | 3:00
100 | US02 | Garderie | Arrivée&Départ | En tant que dame de la garderie, je souhaite pouvoir ajouter une nouvelle entrée/sortie au tableau garderie. Pour se faire je dois pouvoir sélectionner une élève avec son nom et prénom, une date, une heure et une valeur d'entrée/sortie. | * Récupérer les valeurs entrées par la dame de la garderie dans le formulaire et de les ajouter sous le bon format dans la DB. | * Affichage d'un formulaire permettant à la dame de la garderie d'entrée les valeurs souhaitées pour ajouter une entrée/sortie dans le tableau garderie. (formulaire dépendant des sous-tâches de la US07) | Longue recherche pour la méthode Tests unitaire : POST | 5:00 |  | 5:00
100 | US02.1 | Garderie | Arrivée&Départ : Choix de l'élève | En tant que dame de la garderie, je souhaite pouvoir sélectionner un élève particulier dans un menu déroulant lorsque je dois ajouter une entrée/sortie à la garderie. | * Récupérer la valeur entrée par la dame de la garderie dans le champs texte et retourner une liste de suggestions en fonction de cette valeur entrée. | * Affichage d'une liste de suggestion en fonction de la valeur entrée.
100 | US02.2 | Garderie | Arrivée&Départ : Choix de la date | En tant que dame de la garderie, je souhaite pouvoir sélectionner une date dans un calendrier lorsque je dois ajouter une entrée/sortie à la garderie. | * Récupérer la date sélectionner par la dame de la garderie. | * Affichage d'un calendrier avec la possibilité de sélectionner une date dans celui-ci | Essayer avec un calendar mais ne fonctionnait pas correctement, donc (input type=date) | 2:30
100 | US02.3 | Garderie | Arrivée&Départ : Choix de l'heure | En tant que dame de la garderie, je souhaite pouvoir entrer une heure lorsque je dois ajouter une entrée/sortie à la garderie. | * Récupérer l'heure entrée par la dame de la garderie. | * Afficher un champ texte permettant d'entrée une heure |  | 1:00
100 | US02.4 | Garderie | Arrivée&Départ : Choix de la valeur d'entrée/sortie | En tant que dame de la garderie, je souhaite pouvoir entrer la valeur définissant une entrée/sortie lorsque je dois ajouter une entrée/sortie à la garderie. | * Récupérer la valeur d'entrée/sortie sélectionnée par la dame de la garderie. | * Afficher un slider permettant de sélectionner la valeur entrée ou sortie | Slider trop long a implémenter et valeur non récupérable à la fin | 2:00 |  | 1:00
100 | US03 | Garderie | Consulter la liste des entrées et sorties | En tant que dame de la garderie, je souhaite pouvoir consulter dans un tableau l'ensemble des élèves qui ont été présent à la garderie. Je dois pouvoir consulter les informations relatives à l'élève suivantes : Le nom, le prénom, l'année dans laquelle se trouve l'élève, la date et l'heure à laquelle l'entrée/sortie de la garderie est enregistrée, une indication quand à l'état de l'entrée ou sortie de la garderie. | * Récupérer les données de la table "Garderie" dans la base de donnée. * Compléter le tableau de la page "Garderie" avec les données récupérées. * Récupérer les données d'une semaine spécifique. | * Afficher le tableau complété avec les données récupérée dans la DB. * Afficher des boutons permettant de sélectionner une semaine spécifique pour laquelle on souhaite voir les entrées/sorties. | Transformer données récupérer pour avoir un tableau en longueur plutôt qu'en hauteur | 2:00
100 | US04 | Garderie | Gestion des erreurs | En tant que dame de la garderie, je souhaite que si j'entre une valeur erronée pour la date, l'heure, la valeur d'entrée/sortie en fonction de l'heure ou une entrée/sortie déjà encodée, il y ait un message d'erreur qui s'affiche à l'écran. | * Envoyer une alerte si la date encodée est une date dans le futur, est un samedi ou un dimanche, est un jour férié. * Envoyer une alerte si l'heure encodée n'est pas comprise dans les plages horaire de la garderie [MATIN: 6h30-7h30 - SOIR: 16h00-18h30 - MERCREDI : 13h00-18h30]. * Envoyer une alerte si la valeur d'entrée/sortie ne correspond pas bien à l'heure encodée. Par exemple, une entrée à la garderie ne peut se faire que le matin entre 6h30 et 7h30. * Envoyer une alerte si une entrée ou sortie précise a déjà été entrée. | * Affichage d'une alerte si une condition n'est pas respectée. |  | 1:00 |  | 1:00
50 | US05 | Secrétariat | Affichage élèves | En tant que secrétaire, je souhaite, sur ma page de travail voir tous les élèves de l'école par ordre alphabétique | *Récupérer tous les élèves dans la base de donnée *Envoyer la liste des élèves au tableau de la vue | *Afficher les élèves sous forme de tableau |  |  |  | 3:00
50 | US06.1 | Secrétariat | Gestion élèves : Afficher détails | En tant que secrétaire, je souhaite pouvoir voir les données précises sur un élève une fois celui-ci séléctionné | *Récupérer les détais de l'élève et ses parents *Envoyer les données à la vue | *Ligne du tableau en surbrillance *Affichage de l'élève, ses parents et détails | Parfois une erreur quand la requete prend trop de temps |  |  | 3:00
50 | US06.2 | Secrétariat | Gestion élèves : Modifier détails | En tant que secrétaire, je veux pouvoir modifier les valeurs d'un élève ou de ses parents et que cela soit enregistrer dans la base de donnée. | *Récupérer les détais de l'élève et ses parents *Envoyer les données à la vue *Récupérer les modifications apportées *Envoyer les modifications dans la base de donnée | *Bouton modifier en fin de ligne *Affichage de l'élève, ses parents et détails *Bouton sauvegarder |  |  |  | 2:00
50 | US06.3 | Direction | Gestion élèves : Création | En tant que directeur, je souhaite pourvoir ajouter un élève et ses parents à la base de données. | *Récupérer les données introduites dans le formulaire *Sauvegarder les parents en premier *Sauvegarder l'élève en second avec les bons idParents | *Bouton ajouter élève *Bouton sauvegarder |  |  |  | 3:00
|  | DEV | Tests unitaire : GET login
|  | DEV | Tests unitaire : GET eleves
|  | DEV | Tests unitaire : GET elevesId
|  | DEV | Tests unitaire : GET parentsId
|  | DEV | Tests unitaire : POST eleves
|  | DEV | Tests unitaire : POST parents
|  | DEV | Tests unitaire : GET garderie
|  | DEV | Tests unitaire : POST garderie
|  | DEV | API : GET eleve
|  | DEV | API : GET eleve by id
|  | DEV | API : GET parent by id
|  | DEV | API : GET user by login
|  | DEV | API : GET garderie
|  | DEV | API : POST eleve by id
|  | DEV | API : POST parent by id
|  | DEV | API : PUT eleve
|  | DEV | API : PUT parent
|  | DEV | API : PUT garderie
|  | DEV | Sécurite | Etre connecté pour accéder à une page de travail
|  | DEV | Sécurite | Droit de modification de la base de donnée
|  | DEV | Sécurite | Avoir des logs de la base de données
|  | DEV | Sécurite | Vérifier les données avant envois vers la basae de donnée
5 |  | Enseignants | Gestion classe | Voir ses classes
|  | Enseignants | Gestion point
5 |  | Secrétariat | Gestion enseignants | Creation | Toutes les infos utiles, voir screen
5 |  | Secrétariat | Gestion enseignants | Modification
5 |  | Secrétariat | Gestion enseignants | Sauvegarde dans la DB
10 |  | Parents
5 |  | Secrétariat | Gestion application | Gestion heure garderie | heure début-fin, tarifs
5 |  | Secrétariat | Facturation | Liaison avec proEco | Export format csv / xml
[8 empty] | 0:00 | 0:00 | 0:00