## Sheet1
Importance |  |  | Features | Détails | Notes | Nathan | Gaël | Gaëtan
| Préparation | Sujet |  |  |  | 0h30 | 0h05 | 0h30
| Préparation | Users Stories |  |  |  | 1h | 0h30 | 1h
| Préparation | Backlog |  |  |  | 0h30 |  | 1h
| Préparation | Formation en ligne |  |  |  | 3h | 3h | 4h
| Wiki | Backlog, User Stories, Home |  |  |  | 3h
| DB | Créer db provisoire |  |  |  | 0h30 |  | 4h30
| Réunion | Choix technologiques back end |  |  |  |  | 1h
| Réunion | Choix technologiques front end |  |  |  | 1h
| Réunion | API |  |  |  | 2h
| API |  |  |  |  | 9h00 | 1h00 | 7h00
100 | Login | HTML général |  |  |  |  | 2h30
100 | Login | connexion DB |  |  |  |  | 5h
100 | Login | redirection |  |  |  |  | 3h
100 | Garderie | Gestion des arrivées-départs | Choix personne | Menu déroulant
100 | Garderie | Gestion des arrivées-départs | Choix heure | Entrée par défaut (heure actuelle) mais modifiable
100 | Garderie | Gestion des entrées précédentes | Choix semaine | Par défaut semaine actuelle mais possibilité de naviguer
100 | Garderie | Gestion des entrées précédentes | Choix matin-soir | Bouton en surbrillance
100 | Garderie | Gestion des entrées précédentes | Affichage tableau récapitulatif | Affichage semblabe aux feuilles excel d'avant |  | 1h00
100 | Garderie | Gestion des erreurs | Message heure impossible | Pop-up
100 | Garderie | HTML général |  |  |  | 1h00
100 | Garderie | Sauvegarde | Sauvegarde automatique | Envoi dans la DB | Longue recherche pour la méthode POST | 5h00 |  | 5h00
| Secrétariat | Affichage eleve dans DB | requete |  |  |  |  | 2h
| Secrétariat | HTML général |  | Avec style |  |  |  | 2h00
80 | Secrétariat | Gestion application | Gestion heure garderie | heure début-fin, tarifs
5 | Secrétariat | Facturation | Liaison avec proEco | Export format csv / xml
50 | Secrétariat | Gestion élèves | Creation | Toutes les infos utiles, voir screen |  |  |  | 1h00
50 | Secrétariat | Gestion élèves | Modification |  |  |  |  | 2h00
50 | Secrétariat | Gestion élèves | Sauvegarde dans la DB |  |  |  |  | 2h00
5 | Secrétariat | Gestion enseignants | Creation | Toutes les infos utiles, voir screen
5 | Secrétariat | Gestion enseignants | Modification
5 | Secrétariat | Gestion enseignants | Sauvegarde dans la DB
| Tests Unitaires | GET init
GET login
GET eleves
GET elevesId
GET elevesName
GET parentsId
POST eleves
POST parents
GET garderie
POST garderie
95 | Sécurité
20 | Parents
5 | Enseignants | Gestion classe | Voir ses classes
Gestion point